## Balkenplan
Nr. |  |  | Datum | geplant (SOLL) | dd.mm | [7 empty] | dd.mm | [7 empty] | dd.mm | [7 empty] | dd.mm | [7 empty] | dd.mm | [7 empty] | dd.mm | [7 empty] | dd.mm | [7 empty] | dd.mm | [7 empty] | dd.mm | [7 empty] | dd.mm
| Tätigkeiten / User Stories | Dauer [geplant / wirklich] |  | wirklich (IST) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | US 01 "Als User möchte ich eine Datenbank mit allen Daten haben" | 3h / 2h |  | Ben SOLL | bar: dd.mm 1 to dd.mm 4; dd.mm 6 to dd.mm 1
Ben IST | bar: dd.mm 6 to dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
Melvin SOLL | bar: dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
Melvin IST
2 | US 02 "Als User möchte ich nach einem bestimmten Namen suchen können" | 5h/ |  | Ben SOLL | bar: dd.mm 1; dd.mm 8 to dd.mm 4
Ben IST | bar: dd.mm 8
Melvin SOLL
Melvin IST
3 | US 03 "Als User möchte ich bei den Kontakten eine CRUD Funktion haben" | 8h/ |  | Ben SOLL | bar: dd.mm 5 to dd.mm 2
Ben IST | bar: dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
Melvin SOLL | bar: dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 6 to dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
Melvin IST
4 | US 04 "Als User möchte ich das Adressbuchfenster beliebig hoch und breit machen können" |  |  | Ben SOLL
Ben IST
Melvin SOLL
Melvin IST
5 | US 05 "Als User möchte ich Termine im Kalender eintragen" | 5h/ |  | Ben SOLL
Ben IST | bar: dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
Melvin SOLL | bar: dd.mm 8; dd.mm 1 to dd.mm 5; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
Melvin IST
6 | US 06 "Als User möchte ich einen Kalender in einer Wochenansicht haben" | 5h/ |  | Ben SOLL
Ben IST
Melvin SOLL | bar: dd.mm 8 to dd.mm 5
Melvin IST
7 | US 07 "Als User möchte ich Erinnerungen eintragen können" | 5h/ |  | Ben SOLL | bar: dd.mm 1
Ben IST | bar: dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
Melvin SOLL | bar: dd.mm 7 to dd.mm 8; dd.mm 6 to dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
Melvin IST
8 | US 08 "Als User möchte ich die Details eines Kontakes sehen, wenn ich drauf drücke" | 2h/ |  | Ben SOLL | bar: dd.mm 5 to dd.mm 6
Ben IST
Melvin SOLL
Melvin IST
9 | US 09 "Als User möchte ich die Details eines Termines sehen, wenn ich drauf drücke" | 2h/ |  | Ben SOLL | bar: dd.mm 7 to dd.mm 1
Ben IST | bar: dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
Melvin SOLL | bar: dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
Melvin IST
10 | US 10 "Als User möchte ich Termine mit bestimmten Kontakten verbinden" | 3h/ |  | Ben SOLL
Ben IST
Melvin SOLL | bar: dd.mm 6 to dd.mm 1
Melvin IST
11 | US 11 "Als User möchte ich bei einem Kontakt eine Auflistung mit den gemeinsamen Terminen" | 3h/ |  | Ben SOLL
Ben IST | bar: dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
Melvin SOLL | bar: dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8 to dd.mm 3; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
Melvin IST
12 | US 12 "Als User möchte ich ein Profilbild bei einem Kontakt hinzufügen" | 3h/ |  | Ben SOLL | bar: dd.mm 3 to dd.mm 5
Ben IST
Melvin SOLL
Melvin IST
13 | US 13 "Als User möchte ich Alphabetischgeordnete Tabs haben, damit ich direkt auf einem Buchstaben bin" | 3h/ |  | Ben SOLL
Ben IST | bar: dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
Melvin SOLL | bar: dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8 to dd.mm 3; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
Melvin IST
14 | US 14 "Als User möchte ich mit erweiterten Suchfunktionen und Filtern nach Kontakten suchen" | 8h/ |  | Ben SOLL | bar: dd.mm 5 to dd.mm 2
Ben IST
Melvin SOLL | bar: dd.mm 3 to dd.mm 4
Melvin IST
15 | US 15 "Als User möchte ich einen Googlemaps ausschnitt von der Adresse anzeigen lassen" | 5h/ |  | Ben SOLL
Ben IST | bar: dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
Melvin SOLL | bar: dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 4 to dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
Melvin IST
16 | US 16 "Als User möchte ich bei einem Kontakt Notizen einschreiben können" | 2h/ |  | Ben SOLL | bar: dd.mm 8 to dd.mm 2
Ben IST
Melvin SOLL
Melvin IST
17 | US 17 "Als User möchte ich die Details einer Erinnerung sehen, wenn ich drauf drücke" | 2h/ |  | Ben SOLL | bar: dd.mm 3 to dd.mm 4; dd.mm 8
Ben IST | bar: dd.mm 1 to dd.mm 8
Melvin SOLL
Melvin IST
| Meilensteine |  |  |  | dd.mm 8: ❶